## Результат
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Общество и власть»
за 2025 год
1. Сведения о достижении показателей государственной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12
1 Цель государственной программы «Гармонизация межнациональных отношений, сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Пермского края и сохранение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, на уровне 85,0 % »
1. | ■ | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае |  | ГП | Процент | 85 | 76,3 | X | Иной документ "Информационная справка" АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ от 31.12.2025 № б/н |  |  | Ведомственный мониторинг |  |  | Снижение показателя обусловлено социально-политической ситуацией в стране.
2 Цель государственной программы «Укрепление межрелигиозного согласия в Пермском крае, поддержание удовлетворенности населения имеющимися возможностями реализации своих религиозных потребностей на уровне 94,0%»
1. | ■ | Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих религиозных потребностей, в общем количестве взрослого населения Пермского края |  | ГП | Процент | 94 | 93,5 | X | Иной документ "Информационная справка" АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ от 31.12.2025 № б/н |  |  | Ведомственный мониторинг |  |  | Значение показателя находится в пределах статистической погрешности. Ошибка выборки по исследованию составляет 1,2% (с вероятностью 95%).
3 Цель государственной программы «Формирование условий для эффективного использования потенциала гражданского общества и доведение активности участия социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных граждан в конкурсах на реализацию социальных проектов до 472 единицы к 2030 году»
1. | ■ | Уровень активности участия социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных граждан в конкурсах на реализацию социальных проектов |  | ГП | Единица | 467 | 652 | X | Иной документ "информационная справка" АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ от 06.02.2026 № 02-09-05-2 |  |  | Ведомственный мониторинг |  |  | По итогам конкурсных отборов обеспечено участие на реализацию социальных проектов с учетом перевыполнения по причине активности получателей грантов среди физических лиц, а также проведения дополнительного специального конкурса.
4 Цель государственной программы «Содействие формированию у жителей Пермского края патриотический гражданской позиции, и поддержание доли граждан, которые обозначают для себя в качестве важного элемента самоопределения любовь к Отечеству, содействие всестороннему развитию Родины, уважение истории и культурных традиций страны и края, на уровне 94,0%»
1. | ■ | Уровень патриотических настроений среди населения Пермского края |  | ГП | Процент | 94 | 94,2 | X | Иной документ "Информационная справка" АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ от 31.12.2025 № б/н |  |  | Ведомственный мониторинг |  |  | Уровень патриотических настроений населения Пермского края составил 94,2%. Показатель достигнут.
5 Цель государственной программы «Поддержка волонтерского движения в Пермском крае и доведение общей численности граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, до 435 349 человек к 2030 году »
1. | ■ | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность |  | ГП | Человек | 424 012 | 424 371 | X | Отчет "Информационно-аналитический отчет" АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ от 10.07.2025 № б/н. Отчет "Информационно-аналитический отчет" АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ от 09.04.2025 № б/н. Отчет "Информационно-аналитический отчет " АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ от 08.10.2025 № б/н. Отчет "Информационно-аналитический отчет " АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ от 30.01.2026 № б/н |  |  | Ведомственная система |  |  | В 2025 году численность граждан Пермского края, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, составила 424 371 человек
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11
2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в 2025 году
№ п/п | Показатели государственной программы |  | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [11 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15
1. | Гармонизация межнациональных отношений, сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Пермского края и сохранение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, на уровне 85,0 %
1.1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае, Процент
| План | [11 empty] | X |  | X | 85 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [11 empty] | X |  | X | 76,3 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
2. | Укрепление межрелигиозного согласия в Пермском крае, поддержание удовлетворенности населения имеющимися возможностями реализации своих религиозных потребностей на уровне 94,0%
2.1. | Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих религиозных потребностей, в общем количестве взрослого населения Пермского края, Процент
| План | [11 empty] | X |  | X | 94 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [11 empty] | X |  | X | 93,5 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
3. | Формирование условий для эффективного использования потенциала гражданского общества и доведение активности участия социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных граждан в конкурсах на реализацию социальных проектов до 472 единицы к 2030 году
3.1. | Уровень активности участия социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных граждан в конкурсах на реализацию социальных проектов, Единица
| План | [11 empty] | X |  | X | 467 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [11 empty] | X |  | X | 652 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
4. | Содействие формированию у жителей Пермского края патриотический гражданской позиции, и поддержание доли граждан, которые обозначают для себя в качестве важного элемента самоопределения любовь к Отечеству, содействие всестороннему развитию Родины, уважение истории и культурных традиций страны и края, на уровне 94,0%
4.1. | Уровень патриотических настроений среди населения Пермского края, Процент
| План | [11 empty] | X |  | X | 94 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [11 empty] | X |  | X | 94,2 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
5. | Поддержка волонтерского движения в Пермском крае и доведение общей численности граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, до 435 349 человек к 2030 году
5.1. | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность , Человек
| План |  | ГП | 84 802 | 106 003 | 135 684 | 178 085 | 224 726 | 351 930 | 373 131 | 398 571 | 402 811 | 411 292 |  | 419 772 | 424 012
| Факт/прогноз |  |  | 84 823 | 106 053 | 135 754 | 178 223 | 224 818 | 351 930 | 373 292 | 398 711 | 402 903 | 411 427 |  | 419 848 | 424 371
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы
Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: Исполнение, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: Процент исполнения | Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Государственная программа "Общество и власть" (всего), в том числе: | [6 empty] | 954695.56 | 955056.44 | 955056.44 | 921920.77 | 920985.76 | 96.43
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 954695.56 | 955056.44 | 955056.44 | 921920.77 | 920985.76 | 96.43
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 7721.7 | 7721.7 | 7721.7 | 7721.7 | 7721.7 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 26788.2 | 26788.2 | 26788.2 | 26788.2 | 26788.2 | 100
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 26788.2 | 26788.2 | 26788.2 | 26788.2 | 26788.2 | 100
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Региональный проект "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Пермский край)" (всего), в том числе: | [6 empty] | 8043.44 | 8043.44 | 8043.44 | 8043.44 | 8043.44 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 8043.44 | 8043.44 | 8043.44 | 8043.44 | 8043.44 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 7721.7 | 7721.7 | 7721.7 | 7721.7 | 7721.7 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Пермского края" (всего), в том числе: | [6 empty] | 53832.8 | 53832.8 | 53832.8 | 53832.8 | 53832.8 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 53832.8 | 53832.8 | 53832.8 | 53832.8 | 53832.8 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие государственно-конфессиональных отношений" (всего), в том числе: | [6 empty] | 232971.9 | 232971.9 | 232971.9 | 204429.17 | 204429.17 | 87.75
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 232971.9 | 232971.9 | 232971.9 | 204429.17 | 204429.17 | 87.75
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Содействие в развитии некоммерческого сектора" (всего), в том числе: | [6 empty] | 209443.16 | 209443.16 | 209443.16 | 209443.1 | 209435.72 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 209443.16 | 209443.16 | 209443.16 | 209443.1 | 209435.72 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Повышение вовлеченности населения в мероприятия по патриотическому воспитанию" (всего), в том числе: | [6 empty] | 112710.91 | 112710.91 | 112710.91 | 112707.11 | 112103.33 | 99.46
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 112710.91 | 112710.91 | 112710.91 | 112707.11 | 112103.33 | 99.46
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие правовой, политической и финансовой культуры населения" (всего), в том числе: | [6 empty] | 176665.59 | 176259.87 | 176259.87 | 172888.69 | 172596.38 | 97.92
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 176665.59 | 176259.87 | 176259.87 | 172888.69 | 172596.38 | 97.92
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Реализация государственной политики в области архивного дела" (всего), в том числе: | [6 empty] | 145040.87 | 145040.87 | 145040.87 | 145040.87 | 145033.76 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 145040.87 | 145040.87 | 145040.87 | 145040.87 | 145033.76 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 26788.2 | 26788.2 | 26788.2 | 26788.2 | 26788.2 | 100
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 26788.2 | 26788.2 | 26788.2 | 26788.2 | 26788.2 | 100
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Агентства по делам архивов Пермского края" (всего), в том числе: | [6 empty] | 15986.89 | 16753.49 | 16753.49 | 15535.59 | 15511.16 | 92.58
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 15986.89 | 16753.49 | 16753.49 | 15535.59 | 15511.16 | 92.58
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование структурного элемента |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Процент исполнения | Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 2; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 3; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 4 | 5 | 6
Государственная программа "Общество и власть" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего,в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
5. Информация о рисках государственной программы
№ п/п | Наименование показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4: Описание риска; Плановые значения по кварталам/месяцам март 6: Оценка возможных последствий риска; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: Уровень риска; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: Планируемые меры реагирования; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: Срок выполнения меры реагирования |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4: 3; Плановые значения по кварталам/месяцам март 6: 4; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 5; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 6; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 7 |  | 8
6. Дополнительная информация
Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы