
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	

	

	П А С П О Р Т

	государственной программы

	«Региональная политика и развитие территорий»

	
	
	
	
	

	1. Основные положения

	
	

	Куратор государственной программы
	Смертин Александр Николаевич

	Ответственный исполнитель государственной программы
	Черников Алексей Леонидович

	
	

	Период реализации государственной программы
	Этап I: 2014 - 2017
Этап II: 2018 - 2023
Этап III: 2024 - 2030

	Цели государственной программы
	Цель 1 "Создание условий для обеспечения эффективного местного самоуправления и устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края, повышение уровня удовлетворенности населения развитием территорий до 55,1% к 2030 году"

	Направления (подпрограммы) государственной программы
	

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	145 190 663,22 тыс. рублей

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации
	

	
	



	2. Показатели государственной программы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Цель государственной программы «Создание условий для обеспечения эффективного местного самоуправления и устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края, повышение уровня удовлетворенности населения развитием территорий до 55,1% к 2030 году»

	1.
	Уровень удовлетворенности населения развитием территорий
	ГП
	Возрастание
	Процент
	54,5
	2023
	54,5
	54,6
	54,7
	54,8
	54,9
	55
	55,1
	Постановление "Об утверждении государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"" ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ от 01.10.2013 № 1305-п
	МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2026 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по кварталам/месяцам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	дек.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2026 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Цели/показатели государственной программы
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Цель государственной программы «Создание условий для обеспечения эффективного местного самоуправления и устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края, повышение уровня удовлетворенности населения развитием территорий до 55,1% к 2030 году»

	1.1.
	Уровень удовлетворенности населения развитием территорий
	ГП
	Процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	54,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	4. Структура государственной программы

	
	
	
	
	

	№
п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых
эффектов от реализации задачи
структурного элемента
	Связь
с показателями

	1
	2
	3
	4

	
	Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)

	1
	Региональный проект "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Пермский край)"
Борисов Александр Валерьевич

	
	Ответственный за реализацию:
МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
	Срок реализации:
2025 - 2030

	2
	Региональный проект "Комфортный край"
Чибисов Алексей Валерьевич

	
	Ответственный за реализацию:
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
	Срок реализации:
2024 - 2030

	2.1
	Строительство домов культуры, сельских клубов
	Построены дома культуры в сельской местности
	Уровень удовлетворенности населения развитием территорий

	2.2
	Создание новой инфраструктуры в сфере спорта
	Введены в эксплуатацию объекты спорта (крытые ледовые объекты, в том числе быстровозводимые; стадионы, межшкольные стадионы и иные спортивные объекты). Устроены спортивные площадки и оснащены объекты спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях Пермского края
	Уровень удовлетворенности населения развитием территорий

	2.3
	Развитие инфраструктуры и создание комфортных условий для жизни населения
	Повышена доступность и качество общественной инфраструктуры, путем строительства, замены, ремонта и реконструкции объектов общественных пространств Пермского края
	Уровень удовлетворенности населения развитием территорий

	3
	Региональный проект "Переселение жителей из отдельных территорий"
Алякринский Андрей Владимирович

	
	Ответственный за реализацию:
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ
	Срок реализации:
2024 - 2030

	3.1
	Обеспечение доступности социальной и инженерной инфраструктуры, безопасного проживания для жителей отдельных территорий Пермского края
	Улучшено качество жизни в связи с переселением из населенных пунктов с неблагоприятными условиями проживания
	Уровень удовлетворенности населения развитием территорий

	4
	Комплекс процессных мероприятий "Повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пермского края"

	
	Ответственный за реализацию:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
	-

	4.1
	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов, городских округов Пермского края
	Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Пермского края, сохранение переданных на местный уровень налоговых доходов, а также стимулирование муниципальных образований к наращиванию собственных налоговых доходов 
	Уровень удовлетворенности населения развитием территорий

	5
	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для комплексного развития территорий"

	
	Ответственный за реализацию:
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ
	-

	5.1
	Создание условий для комплексного развития муниципальных образований Пермского края
	Обеспечена поддержка программ развития преобразованных муниципальных образований, снесены расселенные жилые дома и ветхие нежилые здания, созданы новые рабочие места на территориях опережающего развития, созданных в моногородах Пермского края, реализованы муниципальные программы, приоритетные муниципальные проекты.
	Уровень удовлетворенности населения развитием территорий

	6
	Комплекс процессных мероприятий "Развитие общественного самоуправления"

	
	Ответственный за реализацию:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ
	-

	6.1
	Вовлечение жителей Пермского края в осуществление местного самоуправления и решение вопросов местного значения посредством реализации на территории Пермского края механизмов поддержки местных инициатив
	Жители Пермского края участвуют в определении приоритетных направлений развития территорий и распределении части бюджетных средств через реализацию проектов местных инициатив
	Уровень удовлетворенности населения развитием территорий

	7
	Комплекс процессных мероприятий "Эффективное муниципальное управление"

	
	Ответственный за реализацию:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ
	-

	7.1
	Стимулирование органов местного самоуправления городских и муниципальных округов Пермского края к достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности
	Повышена результативность деятельности муниципальных образований Пермского края
	Уровень удовлетворенности населения развитием территорий

	7.2
	Выполнение мероприятий по межмуниципальному и межрегиональному сотрудничеству
	Проведены мероприятия в рамках межмуниципального и межрегионального сотрудничества
	Уровень удовлетворенности населения развитием территорий

	7.3
	Выявление и поощрение муниципальных служащих, имеющих достижения в сфере местного самоуправления
	Стимулирование активности, роста профессионализма муниципальных служащих, повышение престижа муниципальной службы
	Уровень удовлетворенности населения развитием территорий

	8
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства территориального развития Пермского края"

	
	Ответственный за реализацию:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ
	-

	8.1
	Ежегодное обеспечение деятельности Министерства территориального развития Пермского края
	Обеспечена деятельность Министерства территориального развития Пермского края
	Уровень удовлетворенности населения развитием территорий

	8.2
	Обеспечение доступа населения Пермского края к информации о значимых мероприятиях, реализуемых Министерством территориального развития Пермского края
	Обеспечен доступ населения Пермского края к информации о значимых мероприятиях, реализуемых Министерством территориального развития Пермского края
	Уровень удовлетворенности населения развитием территорий

	9
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края"

	
	Ответственный за реализацию:
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
	-

	9.1
	Обеспечение деятельности Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края. 
	Целевое и эффективное использование бюджетных средств, в части расходных обязательств по смете Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края 
	Уровень удовлетворенности населения развитием территорий

	
	
	
	
	



	5. Финансовое обеспечение государственной программы

	
	
	

	Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Государственная программа "Региональная политика и развитие территорий" (всего), в том числе:
	15 578 436,59
	18 799 994,34
	18 763 710,64
	19 810 806,82
	21 056 109,80
	26 489 314,01
	27 853 991,61
	148 352 363,81

	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	14 692 874,99
	18 009 116,14
	18 579 860,38
	19 748 893,44
	21 010 937,87
	25 892 652,50
	27 256 327,90
	145 190 663,22

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	70 259,00
	95 167,20
	85 014,00
	54 100,00
	59 509,00
	49 417,00
	49 417,00
	462 883,20

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	14 464 501,45
	17 817 924,65
	16 368 534,50
	17 758 316,30
	19 048 260,77
	25 787 837,30
	27 151 512,70
	138 396 887,67

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	15 350 063,05
	18 608 802,85
	16 552 384,76
	17 820 229,68
	19 093 432,70
	26 384 498,81
	27 749 176,41
	141 558 588,26

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нераспределенный резерв
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объемы налоговых расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Пермский край)" (всего), в том числе:
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нераспределенный резерв
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект "Комфортный край" (всего), в том числе:
	3 558 832,95
	3 926 687,09
	3 218 433,72
	2 786 410,97
	2 719 744,30
	3 186 614,20
	3 186 614,20
	22 583 337,43

	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	2 752 258,65
	3 191 222,77
	3 105 693,49
	2 729 338,70
	2 679 338,70
	2 629 538,70
	2 629 538,70
	19 716 929,71

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	2 752 258,65
	3 190 922,77
	1 045 351,12
	887 948,10
	865 848,10
	2 629 338,70
	2 629 338,70
	14 001 006,14

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	3 558 832,95
	3 926 387,09
	1 158 091,35
	945 020,37
	906 253,70
	3 186 414,20
	3 186 414,20
	16 867 413,86

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нераспределенный резерв
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект "Переселение жителей из отдельных территорий" (всего), в том числе:
	106 578,50
	114 884,96
	96 822,11
	96 822,11
	95 326,60
	96 822,11
	96 822,11
	704 078,50

	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	101 249,60
	110 204,68
	91 981,00
	91 981,00
	90 560,27
	91 981,00
	91 981,00
	669 938,55

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	17 882,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 882,20

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	101 249,60
	110 204,68
	91 981,00
	91 981,00
	90 560,27
	91 981,00
	91 981,00
	669 938,55

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	106 578,50
	114 884,96
	96 822,11
	96 822,11
	95 326,60
	96 822,11
	96 822,11
	704 078,50

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нераспределенный резерв
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий "Повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пермского края" (всего), в том числе:
	11 053 668,00
	14 003 980,20
	14 756 086,00
	16 253 782,80
	17 547 574,60
	22 706 814,10
	24 061 470,00
	120 383 375,70

	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	11 053 668,00
	14 003 980,20
	14 756 086,00
	16 253 782,80
	17 547 574,60
	22 706 814,10
	24 061 470,00
	120 383 375,70

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	70 259,00
	77 285,00
	85 014,00
	54 100,00
	59 509,00
	49 417,00
	49 417,00
	445 001,00

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	11 053 668,00
	14 003 980,20
	14 756 086,00
	16 253 782,80
	17 547 574,60
	22 706 814,10
	24 061 470,00
	120 383 375,70

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	11 053 668,00
	14 003 980,20
	14 756 086,00
	16 253 782,80
	17 547 574,60
	22 706 814,10
	24 061 470,00
	120 383 375,70

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нераспределенный резерв
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для комплексного развития территорий" (всего), в том числе:
	176 229,70
	116 991,00
	57 694,80
	57 694,80
	57 694,80
	57 694,80
	57 694,80
	581 694,70

	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	176 229,70
	116 991,00
	57 694,80
	57 694,80
	57 694,80
	57 694,80
	57 694,80
	581 694,70

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	176 229,70
	116 991,00
	57 694,80
	57 694,80
	57 694,80
	57 694,80
	57 694,80
	581 694,70

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	176 229,70
	116 991,00
	57 694,80
	57 694,80
	57 694,80
	57 694,80
	57 694,80
	581 694,70

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нераспределенный резерв
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий "Развитие общественного самоуправления" (всего), в том числе:
	537 818,71
	482 752,08
	472 919,51
	456 138,60
	475 812,00
	325 982,60
	336 004,30
	3 087 427,80

	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	464 160,31
	432 018,48
	406 650,59
	456 138,60
	475 812,00
	291 237,70
	300 257,20
	2 826 274,88

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	370 095,50
	384 271,00
	405 866,58
	455 354,60
	475 028,00
	290 453,70
	299 473,20
	2 680 542,58

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	443 753,90
	435 004,60
	472 135,50
	455 354,60
	475 028,00
	325 198,60
	335 220,30
	2 941 695,50

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нераспределенный резерв
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий "Эффективное муниципальное управление" (всего), в том числе:
	38 453,93
	31 099,60
	35 124,87
	33 587,30
	33 587,30
	19 010,00
	19 010,00
	209 873,00

	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	38 453,93
	31 099,60
	35 124,87
	33 587,30
	33 587,30
	19 010,00
	19 010,00
	209 873,00

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	11 000,00
	11 555,00
	11 555,00
	11 555,00
	11 555,00
	11 555,00
	11 555,00
	80 330,00

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	11 000,00
	11 555,00
	11 555,00
	11 555,00
	11 555,00
	11 555,00
	11 555,00
	80 330,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нераспределенный резерв
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства территориального развития Пермского края" (всего), в том числе:
	89 814,60
	101 845,70
	103 915,53
	103 106,84
	103 106,80
	96 376,20
	96 376,20
	694 541,87

	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	89 814,60
	101 845,70
	103 915,53
	103 106,84
	103 106,80
	96 376,20
	96 376,20
	694 541,87

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нераспределенный резерв
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края" (всего), в том числе:
	17 040,20
	21 753,71
	22 714,10
	23 263,40
	23 263,40
	0,00
	0,00
	108 034,81

	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	17 040,20
	21 753,71
	22 714,10
	23 263,40
	23 263,40
	0,00
	0,00
	108 034,81

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нераспределенный резерв
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

	
	
	

	Наименование структурного элемента
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	Всего

	1
	2
	3

	
	
	



	6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

	
	
	
	

	Наименование муниципального образования
	Базовое значение
	Значения показателей по годам

	
	значение
	год
	

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


