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	1. Основные положения

	
	
	
	
	
	
	
	

	Краткое наименование регионального проекта
	Комфортный край
	Срок реализации проекта
	01.01.2024 - 31.12.2030
	
	

	Куратор регионального проекта
	Чибисов Алексей Валерьевич
	Заместитель председателя Правительства - министр промышленности и торговли Пермского края
	
	

	Руководитель регионального проекта
	Чуксина Татьяна Павловна
	Министр экономического развития и инвестиций Пермского края
	
	

	Администратор регионального проекта
	Касумова Ксения Владимировна
	Заместитель начальника управления, начальник отдела
	
	

	Целевые группы
	Муниципальные образования
	
	

	
	Население Российской Федерации
	
	

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)
	1.
	Государственная программа
	Пермский край - территория культуры
	
	

	
	2.
	Государственная программа
	Спортивное Прикамье
	
	

	
	3.
	Государственная программа
	Региональная политика и развитие территорий
	
	

	
	
	
	
	
	



	2. Показатели регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача «Строительство домов культуры, сельских клубов»

	1.1.
	Доля построенных и введенных в эксплуатацию объектов культуры (домов культуры, сельских клубов) (от запланированного количества на период реализации проекта)
	РП
	Процент
	0
	2024
	-
	22,2
	88,89
	88,89
	100
	0
	0

	2.
	Задача «Создание новой инфраструктуры в сфере спорта»

	2.1.
	Доля построенных и (или) обустроенных объектов спортивной инфраструктуры (от запланированного количества на период реализации проекта)
	РП, ВДЛ
	Процент
	0
	2024
	-
	19,3
	31
	49,2
	66,1
	83,1
	100

	3.
	Задача «Развитие инфраструктуры и создание комфортных условий для жизни населения»

	3.1.
	Доля жителей, проживающих в населенных пунктах Пермского края, в которых реализованы мероприятия проекта, от общего количества жителей Пермского края
	РП
	Процент
	36,3
	2023
	67,1
	84,3
	84,4
	84,5
	84,6
	84,7
	84,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2026 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование прокси-показателя
	Признак
возрастания/убывания
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по кварталам/месяцам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	дек.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Строительство домов культуры, сельских клубов»

	1.1.
	Доля построенных и введенных в эксплуатацию объектов культуры (домов культуры, сельских клубов) (от запланированного количества на период реализации проекта)
	РП
	Процент
	X
	X
	0
	X
	X
	0
	X
	X
	0
	X
	X
	88,89

	2.
	Задача «Создание новой инфраструктуры в сфере спорта»

	2.1.
	Доля построенных и (или) обустроенных объектов спортивной инфраструктуры (от запланированного количества на период реализации проекта)
	РП, ВДЛ
	Процент
	X
	X
	0
	X
	X
	0
	X
	X
	10
	X
	X
	31

	3.
	Задача «Развитие инфраструктуры и создание комфортных условий для жизни населения»

	3.1.
	Доля жителей, проживающих в населенных пунктах Пермского края, в которых реализованы мероприятия проекта, от общего количества жителей Пермского края
	РП
	Процент
	X
	X
	0
	X
	X
	0
	X
	X
	0
	X
	X
	84,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Строительство домов культуры, сельских клубов

	1.1.
	Введено в эксплуатацию объектов культуры (домов культуры, сельских клубов) 
	X
	Единица
	0
	2023
	0
	2
	8
	0
	1
	X
	X
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	РП
	Доля построенных и введенных в эксплуатацию объектов культуры (домов культуры, сельских клубов) (от запланированного количества на период реализации проекта)

	1.1.1.
	Строительство объектов культуры
	X
	Единица
	0
	2023
	-
	2
	8
	-
	1
	-
	-
	
	
	

	1.1.2.
	Мероприятие предусматривает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий муниципальных образований по строительству домов культуры, сельских клубов

	2.
	Создание новой инфраструктуры в сфере спорта

	2.1.
	Введено в эксплуатацию крытых ледовых объектов
	X
	Единица
	0
	2023
	-
	0
	1
	3
	X
	X
	X
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	РП
	Доля построенных и (или) обустроенных объектов спортивной инфраструктуры (от запланированного количества на период реализации проекта)

	2.1.1.
	Количество построенных (реконструированных, модернизированных) объектов инфраструктуры
	X
	Единица
	0
	2023
	-
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	2.1.2.
	Количество построенных (реконструированных, модернизированных) объектов инфраструктуры
	X
	Единица
	0
	2023
	-
	0
	4
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	2.1.3.
	Выделение субсидии муниципальным образованиям Пермского края на создание крытых ледовых объектов

	2.2.
	Обустроены и (или) оснащены спортивным оборудованием и инвентарем спортивные площадки в муниципальных образованиях Пермского края
	X
	Единица
	128
	2023
	X
	44
	24
	41
	41
	41
	41
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	РП
	Доля построенных и (или) обустроенных объектов спортивной инфраструктуры (от запланированного количества на период реализации проекта)

	2.2.1.
	Предоставление субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края в целях софинансирования расходных обязательств на мероприятия по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем. В 2026 году заключено 19 соглашений с муниципалитетами на предоставление субсидий по обустройству и оснащению 24 спортивных площадок.

	2.3.
	Построены (реконструированы) стадионы, межшкольные стадионы, спортивные площадки и иные спортивные объекты
	X
	Единица
	0
	2025
	X
	X
	1
	X
	X
	X
	X
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества
	РП
	Доля построенных и (или) обустроенных объектов спортивной инфраструктуры (от запланированного количества на период реализации проекта)

	2.3.1.
	Предоставление субсидий муниципальным образованиям Пермского края на софинансирование мероприятий по строительству (реконструкции) стадионов, межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов (кроме крытых физкультурно-оздоровительных комплексов). 

	3.
	Развитие инфраструктуры и создание комфортных условий для жизни населения

	3.1.
	Благоустроено территорий, прилегающих к зданиям образовательных учреждений 
	X
	Единица
	47
	2023
	103
	94
	92
	92
	92
	92
	92
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	РП
	Доля жителей, проживающих в населенных пунктах Пермского края, в которых реализованы мероприятия проекта, от общего количества жителей Пермского края

	3.1.1.
	Мероприятие предусматривает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий муниципальных образований по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям образовательных организаций, предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование

	3.2.
	Реконструировано, отремонтировано учреждений культуры (домов культуры, сельских клубов, библиотек, детских школ искусств), построено детских школ искусств
	X
	Единица
	22
	2023
	78
	75
	52
	70
	70
	70
	70
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	РП
	Доля жителей, проживающих в населенных пунктах Пермского края, в которых реализованы мероприятия проекта, от общего количества жителей Пермского края

	3.2.1.
	В рамках мероприятий производится реконструкция, ремонт учреждений культуры (домов культуры, сельских клубов, библиотек, детских школ искусств)

	3.3.
	Реализованы мероприятия по устройству, ремонту тротуаров и (или) сетей уличного освещения, устройству контейнерных площадок для накопления ТКО, оборудованию организованных мест отдыха людей у воды, оборудованию торговых мест торговыми прилавками
	X
	Единица
	52
	2023
	109
	200
	105
	31
	31
	31
	31
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	РП
	Доля жителей, проживающих в населенных пунктах Пермского края, в которых реализованы мероприятия проекта, от общего количества жителей Пермского края

	3.3.1.
	оборудование организованных мест отдыха людей у воды
	X
	Единица
	0
	2023
	-
	27
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	3.3.2.
	оборудование торговых мест торговыми прилавками
	X
	Единица
	0
	2023
	-
	24
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	3.3.3.
	устройство контейнерных площадок для накопления ТКО
	X
	Единица
	0
	2023
	-
	39
	24
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	3.3.4.
	устройство, ремонт тротуаров и (или) сетей уличного освещения
	X
	Единица
	52
	2023
	-
	106
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	3.3.5.
	В рамках мероприятия производится устройство, ремонт тротуаров и (или) сетей уличного освещения, устройство контейнерных площадок для накопления ТКО

	3.4.
	Установлено (заменено) остановочных павильонов, на которых осуществляется посадка детей для подвоза к образовательным учреждениям и обратно
	X
	Единица
	0
	2023
	151
	104
	104
	93
	93
	93
	93
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	РП
	Доля жителей, проживающих в населенных пунктах Пермского края, в которых реализованы мероприятия проекта, от общего количества жителей Пермского края

	3.4.1.
	В рамках мероприятия производится замена и установка остановочных павильонов на существующих остановках, на которых осуществляется посадка детей для подвоза к образовательным учреждениям и обратно (включенных в утвержденный маршрут движения школьных автобусов).

	3.5.
	Реализованы мероприятия по ремонту, устройству сетей водоснабжения, водозаборных сооружений, водонапорных башен
	X
	Единица
	0
	2023
	88
	81
	69
	78
	78
	78
	78
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	РП
	Доля жителей, проживающих в населенных пунктах Пермского края, в которых реализованы мероприятия проекта, от общего количества жителей Пермского края

	3.5.1.
	Мероприятие предусматривает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий муниципальных образований по капитальному ремонту, текущему ремонту сетей водоснабжения, водозаборных сооружений, устройству, капитальному ремонту и текущему ремонту водонапорных башен

	3.6.
	Реализованы мероприятия комплексных планов развития муниципальных образований территорий Верхнекамья
	X
	Единица
	11
	2023
	12
	37
	23
	5
	1
	1
	1
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	РП
	Доля жителей, проживающих в населенных пунктах Пермского края, в которых реализованы мероприятия проекта, от общего количества жителей Пермского края

	3.6.1.
	Мероприятия комплексных планов развития МО
	X
	Единица
	0
	2023
	-
	14
	1
	1
	-
	-
	-
	
	
	

	3.6.2.
	Мероприятия по ремонту фасадов МКД
	X
	Единица
	0
	2023
	-
	23
	22
	4
	-
	-
	-
	
	
	

	3.6.3.
	Мероприятие предусматривает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий комплексных планов развития Соликамскому городскому округу Пермского края, муниципальному образованию «Город Березники» Пермского края по благоустройству общественных пространств, территорий объектов образования и спорта, обустройству площадок для сбора твердых коммунальных отходов, капитальному ремонту, ремонту объектов общественной инфраструктуры

	3.7.
	Обеспечено сопровождение регионального проекта "Комфортный край"
	X
	Единица
	0
	2024
	X
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Приобретение товаров, работ, услуг
	РП
	Доля жителей, проживающих в населенных пунктах Пермского края, в которых реализованы мероприятия проекта, от общего количества жителей Пермского края

	3.7.1.
	Количество видов производимой (реализуемой продукции)
	X
	Единица
	0
	2024
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	3.7.2.
	Мероприятие предусматривает изготовление информационных материалов для тиражирования среди муниципальных образований, а также доработку брендбука регионального проекта «Комфортный край» в целях дополнения новыми направлениями.

	3.8.
	Построены (реконструированы) объекты общественной инфраструктуры местного значения по перераспределенным полномочиям между органами местного самоуправления и органами государственной власти Пермского края
	X
	Единица
	0
	2025
	X
	X
	1
	X
	X
	X
	X
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества
	РП
	Доля жителей, проживающих в населенных пунктах Пермского края, в которых реализованы мероприятия проекта, от общего количества жителей Пермского края

	3.8.1.
	Приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Авангард» г. Березники

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс.рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Строительство домов культуры, сельских клубов
	735 636,43
	601 272,14
	473 397,84
	99 999,98
	40 000,00
	0,00
	0,00
	1 950 306,39

	1.1.
	Введено в эксплуатацию объектов культуры (домов культуры, сельских клубов) 
	735 636,43
	601 272,14
	473 397,84
	99 999,98
	40 000,00
	X
	X
	1 950 306,39

	1.1.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	630 548,63
	587 057,86
	466 756,94
	99 999,98
	40 000,00
	X
	X
	1 824 363,41

	1.1.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	630 548,63
	587 057,86
	446 756,94
	0,00
	0,00
	X
	X
	1 664 363,43

	1.1.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	X
	X
	0,00

	1.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	X
	X
	0,00

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	735 636,43
	601 272,14
	453 397,84
	0,00
	0,00
	X
	X
	1 790 306,41

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	X
	X
	0,00

	2.
	Создание новой инфраструктуры в сфере спорта
	801 530,30
	2 016 544,85
	439 722,33
	948 187,21
	110 547,60
	110 547,60
	110 547,60
	4 537 627,49

	2.1.
	Введено в эксплуатацию крытых ледовых объектов
	801 530,30
	1 752 128,37
	379 854,72
	837 639,61
	X
	X
	X
	3 771 153,00

	2.1.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	561 071,20
	1 752 128,37
	379 854,72
	837 639,61
	X
	X
	X
	3 530 693,90

	2.1.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	561 071,20
	1 752 128,37
	379 854,72
	837 639,61
	X
	X
	X
	3 530 693,90

	2.1.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	X
	X
	X
	0,00

	2.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	X
	X
	X
	0,00

	2.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	801 530,30
	1 752 128,37
	379 854,72
	837 639,61
	X
	X
	X
	3 771 153,00

	2.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	X
	X
	X
	0,00

	2.2.
	Обустроены и (или) оснащены спортивным оборудованием и инвентарем спортивные площадки в муниципальных образованиях Пермского края
	X
	110 547,60
	59 867,60
	110 547,60
	110 547,60
	110 547,60
	110 547,60
	612 605,60

	2.2.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	X
	110 547,60
	59 867,60
	110 547,60
	110 547,60
	110 547,60
	110 547,60
	612 605,60

	2.2.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	X
	110 547,60
	59 867,60
	110 547,60
	110 547,60
	110 547,60
	110 547,60
	612 605,60

	2.2.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	X
	110 547,60
	59 867,60
	110 547,60
	110 547,60
	110 547,60
	110 547,60
	612 605,60

	2.2.4.
	Внебюджетные источники
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	В муниципальных образованиях введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры, реализованные в рамках конкурсного отбора
	X
	153 868,88
	X
	X
	X
	X
	X
	153 868,88

	2.3.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	X
	127 611,32
	X
	X
	X
	X
	X
	127 611,32

	2.3.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	X
	127 611,32
	X
	X
	X
	X
	X
	127 611,32

	2.3.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	X
	0,00
	X
	X
	X
	X
	X
	0,00

	2.3.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	X
	0,00
	X
	X
	X
	X
	X
	0,00

	2.3.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	X
	153 868,88
	X
	X
	X
	X
	X
	153 868,88

	2.3.4.
	Внебюджетные источники
	X
	0,00
	X
	X
	X
	X
	X
	0,00

	2.4.
	Построены (реконструированы) стадионы, межшкольные стадионы, спортивные площадки и иные спортивные объекты
	X
	X
	0,01
	X
	X
	X
	X
	0,01

	2.4.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	X
	X
	0,00
	X
	X
	X
	X
	0,00

	2.4.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	X
	X
	0,00
	X
	X
	X
	X
	0,00

	2.4.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	X
	X
	0,00
	X
	X
	X
	X
	0,00

	2.4.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	X
	X
	0,00
	X
	X
	X
	X
	0,00

	2.4.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	X
	X
	0,00
	X
	X
	X
	X
	0,00

	2.4.4.
	Внебюджетные источники
	X
	X
	0,01
	X
	X
	X
	X
	0,01

	3.
	Развитие инфраструктуры и создание комфортных условий для жизни населения
	3 558 832,95
	3 926 687,09
	2 939 368,78
	2 786 410,97
	2 719 744,30
	3 186 614,20
	3 186 614,20
	22 304 272,49

	3.1.
	Благоустроено территорий, прилегающих к зданиям образовательных учреждений 
	950 968,07
	740 107,75
	827 132,92
	600 200,00
	600 200,00
	666 888,90
	666 888,90
	5 052 386,54

	3.1.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	777 348,07
	593 091,02
	603 845,22
	600 200,00
	600 200,00
	600 200,00
	600 200,00
	4 375 084,31

	3.1.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	777 348,07
	593 091,02
	603 845,22
	600 200,00
	600 200,00
	600 200,00
	600 200,00
	4 375 084,31

	3.1.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	950 968,07
	740 107,75
	827 132,92
	600 200,00
	600 200,00
	666 888,90
	666 888,90
	5 052 386,54

	3.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Реконструировано, отремонтировано учреждений культуры (домов культуры, сельских клубов, библиотек, детских школ искусств), построено детских школ искусств
	541 827,89
	1 047 144,50
	340 936,98
	716 731,30
	744 631,30
	713 968,80
	713 968,80
	4 819 209,57

	3.2.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	406 887,99
	746 994,52
	340 936,98
	716 731,30
	744 631,30
	535 476,60
	535 476,60
	4 027 135,29

	3.2.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	406 887,99
	746 994,52
	340 936,98
	716 731,30
	744 631,30
	535 476,60
	535 476,60
	4 027 135,29

	3.2.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	541 827,89
	1 047 144,50
	340 936,98
	716 731,30
	744 631,30
	713 968,80
	713 968,80
	4 819 209,57

	3.2.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	Реализованы мероприятия по устройству, ремонту тротуаров и (или) сетей уличного освещения, устройству контейнерных площадок для накопления ТКО, оборудованию организованных мест отдыха людей у воды, оборудованию торговых мест торговыми прилавками
	574 363,48
	872 638,37
	668 940,89
	763 968,70
	763 968,70
	793 298,60
	793 298,60
	5 230 477,34

	3.3.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	516 268,98
	799 496,17
	668 940,89
	763 968,70
	763 968,70
	713 968,70
	713 968,70
	4 940 580,84

	3.3.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	516 268,98
	799 496,17
	668 940,89
	763 968,70
	763 968,70
	713 968,70
	713 968,70
	4 940 580,84

	3.3.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	574 363,48
	872 638,37
	668 940,89
	763 968,70
	763 968,70
	793 298,60
	793 298,60
	5 230 477,34

	3.3.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.
	Установлено (заменено) остановочных павильонов, на которых осуществляется посадка детей для подвоза к образовательным учреждениям и обратно
	76 882,27
	52 184,27
	65 758,92
	68 000,00
	40 000,00
	136 666,70
	136 666,70
	576 158,86

	3.4.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	69 869,87
	47 029,93
	58 098,30
	68 000,00
	40 000,00
	123 000,00
	123 000,00
	528 998,10

	3.4.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	69 869,87
	47 029,93
	58 098,30
	68 000,00
	40 000,00
	123 000,00
	123 000,00
	528 998,10

	3.4.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	76 882,27
	52 184,27
	65 758,92
	68 000,00
	40 000,00
	136 666,70
	136 666,70
	576 158,86

	3.4.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.
	Реализованы мероприятия по ремонту, устройству сетей водоснабжения, водозаборных сооружений, водонапорных башен
	474 230,74
	341 555,40
	314 312,07
	409 121,90
	409 121,90
	713 968,80
	713 968,80
	3 376 279,61

	3.5.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	261 235,34
	255 916,03
	314 312,07
	409 121,90
	409 121,90
	535 476,60
	535 476,60
	2 720 660,44

	3.5.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	261 235,34
	255 916,03
	314 312,07
	409 121,90
	409 121,90
	535 476,60
	535 476,60
	2 720 660,44

	3.5.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	474 230,74
	341 555,40
	314 312,07
	409 121,90
	409 121,90
	713 968,80
	713 968,80
	3 376 279,61

	3.5.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6.
	Реализованы мероприятия комплексных планов развития муниципальных образований территорий Верхнекамья
	940 560,50
	872 756,80
	450 960,93
	228 289,07
	161 622,40
	161 622,40
	161 622,40
	2 977 434,50

	3.6.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	720 648,40
	748 395,10
	356 297,82
	171 216,80
	121 216,80
	121 216,80
	121 216,80
	2 360 208,52

	3.6.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	720 648,40
	748 395,10
	356 297,82
	171 216,80
	121 216,80
	121 216,80
	121 216,80
	2 360 208,52

	3.6.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	940 560,50
	872 756,80
	450 960,93
	228 289,07
	161 622,40
	161 622,40
	161 622,40
	2 977 434,50

	3.6.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.
	Обеспечено сопровождение регионального проекта "Комфортный край"
	X
	300,00
	300,00
	100,00
	200,00
	200,00
	200,00
	1 300,00

	3.7.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	X
	300,00
	300,00
	100,00
	200,00
	200,00
	200,00
	1 300,00

	3.7.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.4.
	Внебюджетные источники
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8.
	Построены (реконструированы) объекты общественной инфраструктуры местного значения по перераспределенным полномочиям между органами местного самоуправления и органами государственной власти Пермского края
	X
	X
	271 026,07
	X
	X
	X
	X
	271 026,07

	3.8.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	X
	X
	271 026,07
	X
	X
	X
	X
	271 026,07

	3.8.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	X
	X
	0,00
	X
	X
	X
	X
	0,00

	3.8.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	X
	X
	0,00
	X
	X
	X
	X
	0,00

	3.8.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	X
	X
	0,00
	X
	X
	X
	X
	0,00

	3.8.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	X
	X
	0,00
	X
	X
	X
	X
	0,00

	3.8.4.
	Внебюджетные источники
	X
	X
	0,00
	X
	X
	X
	X
	0,00

	4.
	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	5 095 999,68
	6 544 504,08
	3 852 488,95
	3 834 598,16
	2 870 291,90
	3 297 161,80
	3 297 161,80
	28 792 206,37

	Бюджет субъекта Российской Федерации
	3 943 878,48
	5 768 567,92
	3 520 236,61
	3 777 525,89
	2 829 886,30
	2 740 086,30
	2 740 086,30
	25 320 267,80

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	5 095 999,68
	6 544 204,08
	3 561 162,87
	3 734 498,18
	2 830 091,90
	3 296 961,80
	3 296 961,80
	28 359 880,31

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

	
	
	

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	

	1
	2
	3

	
	
	



	6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Строительство домов культуры, сельских клубов

	1.1.
	Введено в эксплуатацию объектов культуры (домов культуры, сельских клубов) 
	0,00
	0,00
	0,00
	122 815,20
	122 815,20
	122 815,20
	122 815,20
	235 630,40
	235 630,40
	235 630,40
	235 630,40
	466 756,94

	2.
	Создание новой инфраструктуры в сфере спорта

	2.1.
	Введено в эксплуатацию крытых ледовых объектов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	379 854,72

	2.2.
	Обустроены и (или) оснащены спортивным оборудованием и инвентарем спортивные площадки в муниципальных образованиях Пермского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40 547,60
	59 867,60
	59 867,60
	59 867,60

	2.3.
	Построены (реконструированы) стадионы, межшкольные стадионы, спортивные площадки и иные спортивные объекты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01

	3.
	Развитие инфраструктуры и создание комфортных условий для жизни населения

	3.1.
	Благоустроено территорий, прилегающих к зданиям образовательных учреждений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	603 845,22

	3.2.
	Реконструировано, отремонтировано учреждений культуры (домов культуры, сельских клубов, библиотек, детских школ искусств), построено детских школ искусств
	0,00
	0,00
	179 282,60
	179 282,60
	179 282,60
	179 282,60
	340 936,98
	340 936,98
	340 936,98
	340 936,98
	340 936,98
	340 936,98

	3.3.
	Реализованы мероприятия по устройству, ремонту тротуаров и (или) сетей уличного освещения, устройству контейнерных площадок для накопления ТКО, оборудованию организованных мест отдыха людей у воды, оборудованию торговых мест торговыми прилавками
	0,00
	0,00
	363 673,70
	363 673,70
	363 673,70
	363 673,70
	363 673,70
	363 673,70
	668 940,89
	668 940,89
	668 940,89
	668 940,89

	3.4.
	Установлено (заменено) остановочных павильонов, на которых осуществляется посадка детей для подвоза к образовательным учреждениям и обратно
	0,00
	0,00
	34 000,00
	34 000,00
	34 000,00
	34 000,00
	34 000,00
	34 000,00
	58 098,30
	58 098,30
	58 098,30
	58 098,30

	3.5.
	Реализованы мероприятия по ремонту, устройству сетей водоснабжения, водозаборных сооружений, водонапорных башен
	0,00
	0,00
	204 560,95
	204 560,95
	204 560,95
	204 560,95
	204 560,95
	314 312,07
	314 312,07
	314 312,07
	314 312,07
	314 312,07

	3.6.
	Реализованы мероприятия комплексных планов развития муниципальных образований территорий Верхнекамья
	0,00
	68 629,70
	68 629,70
	157 594,30
	161 410,30
	161 410,30
	294 759,80
	294 759,80
	294 759,80
	338 220,70
	338 220,70
	338 220,70

	3.7.
	Обеспечено сопровождение регионального проекта "Комфортный край"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00

	3.8.
	Построены (реконструированы) объекты общественной инфраструктуры местного значения по перераспределенным полномочиям между органами местного самоуправления и органами государственной власти Пермского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	251 026,07

	ИТОГО:
	0,00
	68 629,70
	850 146,95
	1 061 926,75
	1 065 742,75
	1 065 742,75
	1 361 046,63
	1 583 612,95
	2 053 526,04
	2 116 306,94
	2 116 306,94
	3 482 159,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


