| П А С П О Р Т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |
| «Переселение жителей из отдельных территорий» |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Переселение жителей из отдельных территорий |  | Срок реализации проекта | 01.01.2024 - 31.12.2030 |  |  |  |  |
| Куратор регионального проекта | Алякринский Андрей Владимирович |  | Заместитель председателя Правительства Пермского края |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Габдрахманов Артем Раисович |  | Министр строительства Пермского края |  |  |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Минх Фаина Алексеевна |  | Заместитель министра, начальник управления жилищной политики Министерства строительства Пермского края |  |  |  |  |  |
| Целевые группы | Население отдельных субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Региональная политика и развитие территорий |  |  |  |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Обеспечение доступности социальной и инженерной инфраструктуры, безопасного проживания для жителей отдельных территорий Пермского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество населенных пунктов, жители которых улучшили жилищные условия (нарастающим итогом с 2024 года) | РП | Единица | 0 | 2023 | 4 | 6 | 12 | 17 | 20 | 23 | 27 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение доступности социальной и инженерной инфраструктуры, безопасного проживания для жителей отдельных территорий Пермского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество населенных пунктов, жители которых улучшили жилищные условия (нарастающим итогом с 2024 года) | РП | Единица | X | X | 10 | X | X | 10 | X | X | 10 | X | X | 12 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение доступности социальной и инженерной инфраструктуры, безопасного проживания для жителей отдельных территорий Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Переселены семьи из отдельных населенных пунктов с неблагоприятными условиями проживания | X | Семья | 100 | 2023 | 70 | 54 | 53 | 59 | 59 | 59 | 59 | Приобретение товаров, работ, услуг | РП | Количество населенных пунктов, жители которых улучшили жилищные условия (нарастающим итогом с 2024 года) |
| 1.1.1. | В рамках меропроприятия планируется переселить семьи из отдельных населенных пунктов с неблагоприятными условиями проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение доступности социальной и инженерной инфраструктуры, безопасного проживания для жителей отдельных территорий Пермского края | 106 578,50 | 114 884,96 | 96 822,11 | 96 822,11 | 95 326,60 | 96 822,11 | 96 822,11 | 704 078,50 |
| 1.1. | Переселены семьи из отдельных населенных пунктов с неблагоприятными условиями проживания | 106 578,50 | 96 822,10 | 96 822,11 | 96 822,11 | 95 326,60 | 96 822,11 | 96 822,11 | 686 015,64 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 101 249,60 | 92 141,82 | 95 672,69 | 91 981,00 | 90 560,27 | 91 981,00 | 91 981,00 | 655 567,38 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 101 249,60 | 92 141,82 | 95 672,69 | 91 981,00 | 90 560,27 | 91 981,00 | 91 981,00 | 655 567,38 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 106 578,50 | 96 822,10 | 96 822,11 | 96 822,11 | 95 326,60 | 96 822,11 | 96 822,11 | 686 015,64 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности | 0,00 | 18 062,86 | X | X | X | X | X | 18 062,86 |
| 1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 18 062,86 | X | X | X | X | X | 18 062,86 |
| 1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 18 062,86 | X | X | X | X | X | 18 062,86 |
| 1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 18 062,86 | X | X | X | X | X | 18 062,86 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 106 578,50 | 114 884,96 | 96 822,11 | 96 822,11 | 95 326,60 | 96 822,11 | 96 822,11 | 704 078,50 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 101 249,60 | 110 204,68 | 95 672,69 | 91 981,00 | 90 560,27 | 91 981,00 | 91 981,00 | 673 630,24 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 106 578,50 | 114 884,96 | 96 822,11 | 96 822,11 | 95 326,60 | 96 822,11 | 96 822,11 | 704 078,50 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение доступности социальной и инженерной инфраструктуры, безопасного проживания для жителей отдельных территорий Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Переселены семьи из отдельных населенных пунктов с неблагоприятными условиями проживания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 981,00 |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 981,00 |